## Sheet1
Project Start | 44709
Project End | 44795
Activities | Start | Days
Requirement Gathering | 2022-05-28 | 4
Analysis | 2022-06-01 | 7
Planning | 2022-06-04 | 15
Design | 2022-06-07 | 15
Development | 2022-06-15 | 60
Documentation | 2022-05-28 | 90
Testing | 2022-07-15 | 45
Deployment | 2022-08-16 | 5